湖南科技大学文件 大 学 文 件

科大政发〔2018〕112号

关于印发《湖南科技大学科研项目

管理办法》的通知

校属各单位：

《湖南科技大学科研项目管理办法》已经学校审定，现予以印发，请认真组织学习，并严格遵照执行。

湖南科技大学

2018年7月27日

湖南科技大学科研项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步规范科研项目管理，提高科研工作水平，调动广大科研人员的积极性、创造性，充分发挥科研工作对特色鲜明高水平综合性大学建设的促进作用，依据国家和有关部门对科研项目管理的相关规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  本办法涉及的科研项目按来源分为纵向科研项目和横向科研项目。

纵向科研项目是指国家各部委、各省、厅（局）、各地州市有关部门或组织，按照国家或地方发展规划和科学发展规律设立的，校内在编（在职）科研人员通过第一单位（或参与单位）公开向立项部门申报、投标等竞争方式确定的各类研究项目，且项目研究经费来源于政府财政拨款（学校设立的各类科研项目，按纵向科研项目进行管理）。

横向科研项目是指校外企事业单位委托学校开展的科技研发、科技服务和科技咨询等项目，必须有委托单位和学校签订的项目合同，且项目研究经费进入学校横向科研项目财务账户。

校内教职工利用学校各种资源以个人名义开展科技研发、科技服务和科技咨询等活动的，须征得学校的同意后方可实施。

第三条  学校鼓励校属各单位和个人依法依规与国（境）外的政府、社会组织和个人开展合作科学研究，学校将根据具体情况实行一事一议制度，并报有关部门进行审核。

第四条  项目负责人是科研项目管理的直接责任人，对项目立项、实施以及经费使用等负直接责任。项目负责人须保证项目按进度实施、实施过程规范、项目经费使用合法合规。

第五条  科研项目实行校、院两级管理。科学技术处和社会科学处负责组织、指导和协调全校科研项目的申报、中期检查、验收结题、科研成果转化、成果推广等工作，并协同财务处管理项目经费的入账、使用、结算等工作。

第六条  各教学科研单位是承担各类科研项目的管理主体，协同科学技术处、社会科学处做好本单位科研项目申报工作及项目过程管理，完成项目申报、数据汇总、资料录入、中期检查、经费管理、验收结题、科研统计、成果推广等工作，为项目的实施提供支持和保障，并协同财务处管理项目经费开支等工作。各教学科研单位须明确一名领导和一名秘书具体负责本单位科研项目的日常管理工作。

第二章　项目申报立项管理

第七条 纵向科研项目的申报必须满足项目主管部门的申报要求，申报材料必须依据充分、目标明确、内容真实，研究方法和技术路线合理可行。申请书或任务书中项目组成员须本人亲笔签名，以示同意合作并承担相应的工作。

第八条　对于国家自然科学基金、国家社会科学基金、省自然科学基金等按时间节点集中申报的纵向科研项目，由科学技术处或社会科学处统一组织申报工作，项目负责人和各教学科研单位要积极给予配合。

第九条  对于其他分散申报的纵向科研项目，项目负责人要及时和所在单位沟通，及时填写项目申报书，经科学技术处或社会科学处同意后，方可进行项目申报。

第十条  各类纵向科研项目的立项以项目发布单位的立项书，或立项通知等正式立项文件为依据。项目立项后，项目负责人要及时在学校科研管理系统完成项目立项登记工作。

第十一条 横向科研项目可随时申请立项。项目合同书（或协议书）是横向科研项目立项的依据，合同书（或协议书）条款应满足合法合规、技术可行、风险可控的原则。项目负责人在申请横向科研项目立项前，应首先就合同的主体、性质、主要条款、权利义务等相关内容与委托方进行充分商定后，填写横向科研合同审批单；然后将双方商定的规范合同文本和合同审批单送至所在单位，由所在单位分管领导或主要负责人审核后，在合同审批单上签字、盖章；再报送学校法律服务中心进行审核，由学校法律服务中心负责人在合同审批单签署明确意见后，科学技术处或社会科学处签署具体意见。按照《湖南科技大学合同管理办法》的规定，对于金额巨大的合同须由分管科研的副校长审批，或分管科研的副校长和校长共同审批。

第十二条  横向科研项目合同书（或协议书）审批通过后，在项目合同书（或协议书）上加盖“湖南科技大学科学技术合同专用章”后生效。横向科研项目合同书（或协议书）正式生效后，项目负责人应向科学技术处或社会科学处提交一份原件备案，并及时在学校科研管理系统完成立项登记工作。

第十三条  凡未在学校科研管理系统完成立项登记的各类科研项目，学校将冻结该项目经费。

第三章　项目经费管理

第十四条 各类科研项目经费均纳入学校财务统一管理。项目经费到账后，由科学技术处或社会科学处协助财务处办理经费入账手续。

第十五条 纵向科研项目经费支出按国家、各项目主管部门项目经费管理规定执行；横向科研项目经费支出按合同约定执行；在遵循上述规定的前提下，项目经费按学校相关管理办法执行。

第四章　项目过程管理与结题

第十六条　项目主持人应按照项目申请书、合同书中的研究计划开展研究工作，接受立项部门或委托方组织的各类检查，按规定的时间节点提交《项目阶段小结》《项目年度进展报告》《项目中期进展报告》《经费使用报告》以及科技专项报告等。

第十七条　纵向科研项目在研究过程中，需要进行任务、人员、经费、成果形式等变更的，应提交项目变更申请表及相关材料，由学校科研管理部门向立项部门报送批准后方可变更。

第十八条　纵向科研项目下达到学校后，原则上不能变更项目主持人和承担单位。如项目主持人因离职、离岗或者调离学校确需变更的，可选择以下两个方案之一执行：

（一）将项目主持人变更至项目组的校内成员。项目主持人向学校提出申请，将主持人变更为项目组内的校内科研人员，但在项目主管部门处，该项目仍由原主持人完成。校内的新项目负责人必须保证完成项目所有的后续研究和结题等工作，项目剩余研究经费由新负责人按照《湖南科技大学科研项目经费管理办法（试行）》（科大政发〔2018〕113号）等文件的有关规定继续使用。

（二）变更项目承担单位。确需变更承担单位的，由项目主持人申请，经学校审核后，上报项目主管部门审批，批准后方可办理离校等手续。项目主管部门确定的立项经费按主管部门意见办理；一旦提交变更申请，学校将中止拨付该项目后续的科研项目奖励性绩效。

第十九条  即将达到研究期限而需要延期的纵向科研项目，项目主持人在主管部门要求的期限内，或研究期限前三个月，通过科学技术处或社会科学处向立项部门提交延期结项申请书，内容应包括：延期原因、项目研究进展、阶段性成果、遇到的问题和拟解决的办法。经立项部门批准后方可延期结题。

第二十条  纵向科研项目研究工作完成时，项目负责人应及时到科学技术处或社会科学处申请办理结题手续或成果鉴定，并按照规定到审计处和财务处办理项目经费审核事宜。

第二十一条  纵向科研项目的完成以项目立项部门出具的《结题证书》或同意结题的批复等为依据，如有以其他形式证明项目完成的情况，由项目负责人向科学技术处或社会科学处汇报，学校科研管理部门与立项部门及时沟通后确认。

第二十二条  横向科研项目负责人一般不能更改。如果项目负责人离职、离岗或者调离学校，由科学技术处或社会科学处提请财务处暂时冻结其科研项目经费开支，其所承担的项目必须变更负责人。变更后的负责人如在本校，原项目剩余研究经费按照有关规定继续使用。变更承担单位的，经与委托方协商，终止其与学校的合同。经委托方同意，项目剩余经费可参照《湖南科技大学科研项目外拨经费管理办法》（科大政发〔2018〕114号）转拨到新的项目承担单位。

第二十三条  横向科研项目应在规定的时间内完成研究任务。项目负责人应在横向科研项目合同的有效期内完成项目的结题验收。项目经委托单位或协议合作单位的结题验收后，课题组须及时向所在教学科研单位和科学技术处或社会科学处提交委托单位或协议合作单位签署的验收结题证明。

如因委托单位或协议合作单位的原因，不能按期完成项目研究的横向科研项目，项目负责人须向科学技术处或社会科学处报送委托单位（或协议合作单位）关于项目研究情况的相关说明或证明。

第二十四条  横向科研项目若确有特殊原因不能按计划进行的，项目负责人需及时提交项目延期的申请报告，其内容包括：不能按计划进行项目研究的原因、阶段工作总结、继续研究的可能性以及下一步研究工作计划，经所在教学科研单位同意、与合同签订单位协商确定后，将相关纸质文本报科学技术处或社会科学处备案。

第二十五条  各类项目在完成结题验收后，项目负责人应将相关的各类报告及结题验收材料等在学校科研管理系统进行登记录入。

第二十六条  各教学科研单位和项目组须牢固树立科教协同意识。教学科研单位应根据本单位各类科研项目的实际情况，要求项目组吸收本科生参与科研项目的相关研究工作，并积极将项目研究成果转化为教学资源。教学科研单位须将科教协同的相关材料报科学技术处或社会科学处备案。

第五章  考核与处理

第二十七条  各类项目的结题验收情况和科教协同情况等与教学科研单位和项目负责人的年度科研业绩考核挂钩。教学科研单位应认真履行项目管理的主体责任，每年须就本单位所承担项目的执行情况等内容形成书面报告，报送科学技术处或社会科学处。

第二十八条　不按要求提交中期检查报告、不按时结题（超过研究期限或申请延期的研究期限）、不按计划开展研究工作或无故中断项目研究工作的纵向科研项目，学校将视情况做如下处理：

（一）科研项目经费按照《湖南科技大学科研项目经费管理办法（试行）》（科大政发〔2018〕113号）和《湖南科技大学科学研究项目间接经费管理办法》（科大政发〔2018〕4号）有关条款执行。

（二）科研项目奖励性绩效按照《湖南科技大学科学研究项目奖励性绩效核算及管理办法（试行）》（科大政发〔2018〕5号）有关条款执行。

（三）酌情扣回项目负责人所在单位的科研管理费。

（四）被立项部门终止的研究项目，立项研究经费按上级相关规定执行，后续科研项目奖励性绩效不再发放。

（五）被立项部门撤项的研究项目，除按立项部门处理立项研究经费外，学校将追回全部已发放的科研项目奖励性绩效。

第二十九条  凡被终止或撤项的纵向科研项目，除经费按相关文件办理外，该项目在职称晋升、人才评价、绩效考核等各种评聘考核中将不予认定。

第三十条  由于在项目的立项、执行和结题验收及其后续过程中的不当行为给学校造成经济损失或带来严重不良影响的各类研究项目，学校将追究项目负责人经济或（和）行政责任，必要时报相关部门追究其法律责任。横向科研项目在立项、执行和结题验收及其后续过程中，由于项目组原因引起的经济、法律等各种纠纷，其责任由项目负责人承担。

第六章  其  他

第三十一条  本办法由科学技术处和社会科学处负责解释。

第三十二条  本办法自发文之日起施行，原《湖南科技大学科研项目管理办法》（科大政发〔2011〕94号）同时废止。本办法的条款中所涉及到的相关文件，如有增补或修订，按新文件执行。

湖南科技大学校长办公室                    2018年7月27日印发