湖南省建设教育强省领导小组办公室

关于填报《湖南省教育体制改革

试点任务书》的通知

各试点责任单位：

根据湖南省建设教育强省领导小组办公室《关于开展湖南省教育体制改革试点的通知》（湘教强办〔2011〕1号）精神，请你单位认真填报改革试点任务书（可上湖南教育网www.hnedu.cn下载），并于2011年3月15日前报送省建设教育强省领导小组办公室（设省教育厅发展规划处）。

联系人：谢桂平、李立生；联系电话：0731—84728682；传 真：0731—84720540；电子邮箱：hnjytjhc@163.com。

附件：湖南省教育体制改革试点项目任务书

湖南省建设教育强省领导小组办公室

二O一一年二月二十二日

| 项目编号 |  |
| --- | --- |

- 湖南省教育体制改革试点项目

- 任  务  书（草案）

项目名称       市校产学研合作试点

- 试点单位  湖南省教育厅科技处（责任单位）

填表日期          2011-3-10

- 湖南省建设教育强省领导小组办公室 制

- 2011年2月

- 填表要求

1.《湖南省教育体制改革首批省级改革试点项目》所列每个试点项目填写一份任务书。

2.任务书左上角项目编号栏，按《湖南省教育体制改革首批省级改革试点项目》确定的统一编号填写。

3.表中栏目空白不足的可加页。

4.请用四号宋体填写，A4纸双面打印，每份任务书单独装订。

一、基本信息

| 项目名称 | 市校产学研合作试点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点单位 | 湘潭大学、湖南科技大学、湖南工程学院与湘潭市政府及相关企业 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 试点责任单位 | 湖南省教育厅科技处 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人姓名 | 申纪云 |  |  | 工作单位 |  |  | 湖南省教育厅 |  |
| 行政职务 | 副厅长 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省教育厅 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 410001 |
| 联系电话 | 单位 |  | 湖南省教育厅 |  |  |  |  |  |
|  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 | 王荣 |  |  | 工作单位 |  | 湖南省教育厅 |  |  |
| 行政职务 |  |  |  | 电子信箱 |  | wangrong712@163.com |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省教育厅 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 410001 |
| 联系电话 | 单位 | 湖南省教育厅科技处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手机 | 13974810693 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、实施方案

### （一）总体目标 深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《湖南省建设教育强省规划纲要（2010-2020年）》、《中共湖南省委湖南省人民政府关于促进产学研结合 增强自主创新能力的意见》和国家教育体制改革要求，以湘潭市为试点，探索出一条组织引导高校与地方进行产学研合作的新路子，拓展市校产学研合作领域，提升市校产学研合作水平<>，搭建高校优势科技资源服务地方支柱产业、新兴产业的系统支撑平台，推动高校科技成果转化与地方创新型城市建设。到2014年，基本建成以企业为主体，以市场为导向，以高校为技术依托，市校产学研用紧密结合的技术创新与成果转化体系，提高湘潭的自主创新能力和产业竞争力，推动湘潭的新型工业化建设，促进湘潭经济社会协调发展。

### （二）阶段目标 1、试点起步阶段（2011年1月-2011年4月），建立市校产学研合作联动工作机制。做好改革试点的衔接工作，完成产学研合作协调领导机构的设置工作，建立产学研项目对接平台。 2、全面推进阶段（2011年5月-2013年12月），建立较为完善的市校产学研合作体系。推动高校利用自身科技优势，与重点企业建立产学研战略联盟、企业创新平台，完成一批重大专项和重点项目的科技攻关，着力突破一批关键技术，有效解决制约湘潭产业发展的技术瓶颈问题。鼓励高校形成适应地方新兴产业发展需要的人才培养模式。 3、完善提升阶段（2014年1月-2014年12月），进一步完善市校产学研合作体制机制。在全面绩效评估的基础上，总结合作经验，加强市校产学研合作体制机制创新，进一步优化整合科技创新资源，全面提升市校产学研合作档次和水平，促进湘潭新兴产业规模化、优势产业高端化、特色产业集群化。 ### （三）改革措施 1、建立组织协调机制。省教育厅由分管领导负责，组织协调相关高校共同参与，沟通湘潭市相关科技主管部门，协同推进市校产学研结合工作，建立完善的产学研组织运行机制。 2、促进地校合作。支持有关高校联合企业积极参与湘潭关键领域重点突破项目的投标，进行项目联合攻关。推动高校选派科技人员组成科技服务小分队，深入企业对口扶持，加快科技成果转化和规模化应用。 3、突出重大项目引导机制。引导和支持高校与企业在自愿合作、互惠互利、共同发展的前提下，以重大项目攻关为纽带开展委托研发、技术转让、产学研联合攻关等多种形式的技术合作，促进创新资源、技术成果和资本要素的有机结合。

### （四）配套政策 1、制定产学研合作促进政策。教育厅组织引导高校积极参与地校合作，推动高校将相关列入学校工作计划，并确定校领导专人负责。教育厅对试点高校在产学研基地建设、科技创新平台建设、科学研究项目等方面，给予倾斜与扶持。 2、制定成果转化激励政策。推动和支持高校出台激励政策，进一步完善人事与科技管理机制，鼓励教学科研人员积极开展产学研合作与成果转化，并奖励在成果转化和产学研结合中做出贡献的人员。

### （五）保障条件 1、建立专家决策咨询机制。引导高校充分发挥科技优势，根据湘潭市战略性产业发展需要，成立先进装备制造、精品钢材等重要产业的专家咨询委员会，定期为企业提供专业咨询。 2、建立推进市校合作的协同机制。推进高校与地方、企业的联系和合作，积极组织和引导高校与科技园区、企业协同开展产学研合作，为校地产学研结合提供体制保障。 3、建设产学研合作项目对接平台。为高校科技成果转化与企业科技创新搭建项目对接平台，大力推动高校与企业在科技、人才和资源方面的合作共享，积极引导高校转变观念，主动服务地方经济社会发展。

### （六）进度安排 1、2011年1月-2011年4月。与湘潭市政府、相关高校协商，成立产学研合作协调领导小组，通过制定规划和政策，推动相关高校与重点企业、经济园区开展产学研合作；对湘潭市企业科技需求进行摸底，召开由相关高校及企业参加的科技成果对接会，组织相关高校与企业进行项目遴选与战略合作洽谈。 2、2011年5月-2012年8月。推动各高校与相关企业就校企实质性的合作项目进行签约，并根据合作协议，围绕关键性、关联性技术进行攻关，并派专家组成科技小分队至企业进行实地研究，产生科技成果，经过论证与实验，促进科技成果在企业落地生根。 3、2012年9月-2013年12月。推动高校与重点企业建立产学研战略联盟，搭建企业科技创新平台，积极探索实现产学研合作的不同形式与途径，实现体制机制创新与人才培养模式创新。 4、2014年1月-2014年12月。与湘潭市政府合作，总结市校产学研合作试点经验，表彰科技创新与成果转化优秀人员，组织高校与企业就下一步合作事项进行协商。

### （七）风险分析及应对措施 1、合作双方性质的差异给产学研带来的风险。企业是营利性组织，看重成果转化效益与科技开发成本的对比，高校是科研性组织，注重科研成果在实地应用中的功效，由于两者性质与追求目标的不同，可能会影响合作的稳定性。应对措施：在建立合作前，充分评估科技开发成本与成果转化收益，测评项目收益与可行性，经过充分论证后，由双方自愿签署合作协议。 2、信息不对称给产学研合作带来的风险。高校更多拥有的是科技信息，企业更多拥有的是产业信息，由于两者掌握信息的不对称，可能出现隐瞒、扭曲信息的情况，不利双方合作。应对措施：建立信息沟通与共享机制，及时沟通信息。

## 三、专家组评审意见

（签字） 年 月 日

## 四、湖南省建设教育强省领导小组办公室意见

（盖章） 年 月 日